## Tasks
ID | Module/Class | Name | Description | Priority | Difficulty | Owner | Status | Completion Date
1 | Admin | Controller |  | 10 | 7 | Łukasz/Jarek | done | 2017-11-17
2 |  | Model |  | 10 | 4 | Łukasz | done | 2017-11-17
3 |  | View |  | 10 | 3 | Łukasz | done | 2017-11-17
4 | Office | Controller |  | 5 | 7 | Łukasz | done | 2017-11-27
5 |  | Model |  | 7 | 4 | Łukasz | done | 2017-11-27
6 |  | View |  | 4 | 3 | Łukasz | done | 2017-11-27
7 | Student | Controller |  | 10 | 7 | Jarek | done | 2017-11-17
8 |  | Model |  | 10 | 4 | Jarek | done | 2017-11-17
9 |  | View |  | 10 | 3 | Jarek | done | 2017-11-17
10 | Mentor | Controller |  | 10 | 7 | Łukasz | done | 2017-11-17
11 |  | Model |  | 10 | 4 | Jarek | done | 2017-11-17
12 |  | View |  | 10 | 3 | Jarek | done | 2017-11-17
13 | User | Controller |  | 10 | 7 | Ania | done | 2017-11-17
14 |  | Model |  | 10 | 4 | Ania | done | 2017-11-17
15 |  | View |  | 10 | 3 | Ania | done | 2017-11-17
16 | Root | Controller |  | 10 | 8 | MIchał | done | 2017-11-17
17 |  | Model |  | 5 | 5 | MIchał | done | 2017-11-17
18 |  | View |  | 10 | 4 | Jarek | done | 2017-11-17
19 | Member | DAO |  | 5 | 9 | Ania | done | 2017-11-24
20 |  | Controller container |  | 10 | 9 | Ania/Łukasz | done | 2017-11-17
21 |  | Model container |  | 10 | 6 | Ania/Łukasz | done | 2017-11-17
23 | Task | DAO |  | 3 | 8 | Ania | done | 2017-11-24
24 |  | Controller contaner |  | 3 | 8 | Ania | done | 2017-11-27
25 |  | Model |  | 3 | 4 | Ania/Łukasz | done | 2017-11-27
27 |  | Model container |  | 3 | 5 | Ania | done | 2017-11-27
28 | App | App |  | 10 | 3 | Łukasz | done | 2017-11-17
29 | Attendance | Model |  | 7 | 4 | Jarek | done | 2017-11-27
30 |  | ModelContainer |  | 7 | 5 | Jarek | done | 2017-11-27
31 |  | ContainerController |  | 7 | 5.3 | Jarek | done | 2017-11-27
32 |  | Controller |  | 7 | 4.75 | Jarek | done | 2017-11-27
33 |  | DAO |  |  |  | Ania | done | 2017-11-27
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Burndown chart
Tasks count: | 31
Tasks per day: | 6.2
Fill the project dates below | Ideal | Actual
2017-07-02 | 31 | 31
2017-07-03 | 24.8 | 31
2017-07-04 | 18.6 | 31
2017-07-05 | 12.4 | 31
2017-07-06 | 6.2 | 31
2017-07-07 | 0 | 31
Formulas:
Actual = IF(TODAY()>=[Fill the project dates below],IF([Fill the project dates below],[Actual, row above]-COUNTIF(Tasks!I:I,[Fill the project dates below]),""),"")